附件：1

2007年保护性耕作技术示范推广项目申报指南

- 一、项目实施目标

2007年计划在中部和西部少雨旱作地区，示范推广以深松、少免耕和秸秆覆盖为主要内容的保护性耕作技术。增强耕地的蓄水保墒和抗旱能力，减少水土流失，降低农业生产成本，提高粮食等主要农作物产量，加强对农田的有效防护，缓解沙尘天气危害，改善生态环境，促进农业节本增效和可持续发展。

二、项目实施内容与资金使用计划

（一）实施内容

根据农业部及我省《保护性耕作规划》，本着试验示范、梯次推广的原则，在各地试点试验的基础上，加大保护性耕作技术的示范，加大推广应用力度，增强示范效果和辐射作用。一是全省新建10个示范县，每个示范县实施面积5000亩以上；二是加大技术培训、示范和宣传工作力度，逐步扩大示范推广规模；三是开展试验创新研究，农机农艺结合，为保护性耕作技术示范推广探索理论基础、发展模式和长效机制；四是加强项目管理，继续加大保护性耕作宣传与培训工作力度，强化项目指导和检查监督。

（二）资金使用计划

每个示范县财政投入项目补助资金15～20万元。示范县资金主要用于示范区建设、宣传指导和技术培训等工作。示范区按照保护性耕作技术模式，设立一定规模的对比试验区，明确示范地块、规模和作物。示范区建设资金可用于设立对比试验田、示范用样机购置补贴等，示范不同技术模式和项目实施的效果。

- 三、申报条件

示范县应具有一定的开展保护性耕作的基础条件，具有一定规模的试验面积，技术人员和项目承担单位有相应的工作经验。当地政府、管理干部、技术人员和农民对保护性耕作技术有一定的认知度，并愿意接受保护性耕作技术的耕作模式。申报单位具有较高的承担项目积极性，组织协调能力强。地方政府有支持项目实施的政策倾斜与资金扶持的愿望和可能。

通讯地址：长春市人民大街1486号

邮政编码：130051

联系人： 曹纯华

电  话：0431-88906324

传  真：0431-88906324

E-mail: cchljy@126.com

附件1-1：

保护性耕作技术示范推广项目

申  报 书

申报单位：（公章）

负 责 人：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

市（州）主管部门：（公章）

负 责 人：

联系电话：

填报日期：

吉林省农业机械化管理局制

一、立项背景与必要性

“立项背景”指当地农业基本情况，包括项目县农业人口、耕地面积、地理气候条件、经济发展水平、农业耕作制度及作物、农机化现状等。

“必要性”指针对当地农业生产实际，通过保护性耕作拟解决的重点问题。

二、实施地点、建设规模与内容

须细化分解落实到乡（镇）、村。要写明乡（镇）、村名称、面积数、种植作物、技术模式等。

三、基础条件与保障措施

（一）基础条件

1、项目承担单位基本情况

“项目承担单位”应是县级农机行政主管部门，或农机与农业在一起的农业主管部门，要将项目承担单位基本情况进行简要说明。同时，还应有项目技术依托单位，如农机推广、科研等单位。要将这些单位的技术人员配备、办公条件及开展推广服务的手段等情况进行简要说明。

2、承担项目的优势分析

包括当地政府支持、群众基础好、承担过部级或省级重点农机化项目，特别是近几年开展旱作农业技术推广及保护性耕作技术试验示范情况等。

（二）保障措施

1、组织保障

成立项目组织机构，包括领导组、实施组。领导组要有主管农业的县级领导，实施组要有农机、农艺、土肥、植保等部门的技术人员及乡、村干部等。要配有详细任务分工表，落实到具体单位和负责人。

2、措施保障

争取上级主管部门支持的政策措施；开展宣传指导、技术培训，创新项目运行机制等工作措施。

四、实施进度及工作安排

按时间进度，详细列出本年度项目实施各作业环节主要工作内容、地点等。

五、预期成果与考核指标

“预期成果”指项目实施拟取得的经济及环保指标，包括节本增收指标、培肥地力指标、改善生态环境指标等，要尽可能量化。

“考核指标”包括：①各个项目县年度新增面积，新建项目县要在5000亩以上，续建项目县要在1万亩以上。②每个项目县开展保护性耕作所需机具台数及配置情况（在测算所需机具类别和数量时，务必说明项目县当前拥有的机具类别和数量，并在此基础上测算）。

六、投资估算、资金筹措与使用方向

单位：万元

|  |  | 合计 | 示范区建设 | 宣传指导 | 技术培训 | 机具购置 | 作业补助 | 项目管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金 筹措 与 使用 方向 | 省级 投入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县级 配套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农民 自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“投资估算”指简要估算在示范区建设、宣传指导、技术培训、机具购置及项目管理等方面的项目资金投入情况。

“资金筹措”指简要说明项目资金筹措情况，包括省级投入、县级财政配套及农民或服务组织自筹解决的情况。

“使用方向”指明确列出省级资金、县级资金和农民自筹资金在各项建设内容中的配备比例，其中省级资金主要用于示范区建设、宣传指导、技术培训，比例为60%，20%和20%，项目省级资金使用方向还须填写《保护性耕作项目支出经济分类预算表》（见附表），并做必要的测算说明；县级财政配套及农民自筹资金主要用于农机具购置、作业补助和项目管理等。

七、效益分析与风险评估

须对项目实施取得的经济效益、社会效益和生态效益进行估算；同时分析项目实施中可能存在的各种风险及拟采取的防范措施。

八、项目申报及审批意见

| 项目申报单位 意见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 法人代表签章： 单位公章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目县（市、区）人民政府意见 | 负责人签章： 单位公章： 年 月 日 |
| 地区主管部门 意见 | 负责人签章： 单位公章： 年 月 日 |
| 省农机局 意见 | 负责人签章： 单位公章： 年 月 日 |
| 省财政厅 意见 | 负责人签章： 单位公章： 年 月 日 |

九、其他有关材料

1、保护性耕作项目支出经济分类预算表（见附件1-2）

2、示范县政府项目申报函。

3、当地政府或财政部门为项目提供配套资金的函。

4、县行政地图上项目乡（镇）、村彩色分布图。

5、项目县农业区划图。

6、项目县保护性耕作项目区划图。

附件1-2：

项目支出经济分类预算明细表

填表单位：                                                                                                              单位：万元

| 项目单位 | 合计 | 小 计 | 印刷费 | 咨询费 | 交通费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 维修费 | 租赁费 | .专用设备购置 | 作业补助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：A. 此表填写内容为项目省级资金支出预算；

B. 此表中第7、8、9、10项属于示范区建设内容，各项加起来占项目省级资金60%；第1、3、4项属于宣传指导内容，各项加起来占项目省级资金20%；第2、5、6项属于技术培训内容，各项加起来占项目省级资金20%。

附件1-3：

保护性耕作技术示范推广项目

实 施 方 案

项目名称：XXX县（市、区）保护性耕作项目

承担单位（乙方）：            （公章）

联系人：								电话：

吉林省农业机械化管理局制

一、项目已有基础与本年度主要内容

结合当地实际，简要说明项目已实施情况及本年度项目示范推广的主要内容。

二、项目实施地点及规模

要将本年度新增核心示范区和推广区的任务和面积分解落实到乡（镇）、村，写明乡（镇）、村名称、面积数、种植作物、技术模式等。

三、项目对比试验田建设

简要说明对比试验田的地点、面积，拟开展的保护性耕作技术模式及配套农艺、农机措施的试验示范、创新研究和实施效果检测等的工作计划。

四、项目拟达到的技术经济指标及作业质量

简要提出秸秆覆盖、表土处理、深松、免耕播种和病虫草害防治等作业要达到的作业质量，并提出项目实施要实现的增产、节本、减少风蚀水蚀、培肥地力、抑制扬尘等经济、社会和生态效益。

五、项目组织措施

简要说明示范县农机管理部门将采取哪些措施来争取有关部门的支持，与当地政府协调沟通，保障项目实施工作的顺利开展。

六、项目技术措施

1、简要说明示范县开展项目示范、宣传、培训等工作的计划安排。包括拟开展的现场演示会、技术培训班等的方案设想及预期达到的效果。

2、简要说明示范县开展机具试验选购工作的计划安排；以购机补贴等形式新增部分保护性耕作专用机具的方案设想；各示范县拟新增保护性耕作机具的型号及数量等。

七、项目实施进度安排

按作业环节列出本年度项目实施内容、时间、地点、采取的措施等。

八、资金筹措及使用方案

1、简要说明项目资金筹措情况，包括省级投入、县级财政配套及农民或服务组织自筹解决的情况。

2、简要说明项目经费在示范区建设、技术培训、宣传指导、机具购置等方面的使用方案。省级资金与其他资金要分列明细，省级资金主要用于示范区建设、技术培训、宣传指导等，比例为60%，20%和20%，不得列支管理费。

注：用A4纸制成标准WORD格式打印文档，封面采用3号仿宋黑体，文件内一律采用仿宋4号字体，标题加黑，行距1.5倍。