吉林省大型机械

深松深翻试点工作实施方案

为了更好地解决我省十年九旱问题，有效保护黑土地，促进粮食增产，农民增收，省政府拟于今秋明春在我省中部地区实施大型机械深松深翻整地作业项目，现制定实施方案如下：

一、目的和意义

（一）实施机械深松深翻，是增产百亿斤粮食的需要。按照中央要求和省委、省政府的部署，今后五年，我省的粮食生产能力要再增加100亿斤，达到600亿斤阶段性水平。为实现这一目标，需要不断提高粮食综合生产能力。实施大型机械深松深翻，是保护黑土地的重要措施，能有效改良土壤理化性能，对培肥地力提高粮食综合生产能力作用显著

（二）实施机械深松深翻，是耕作制度改革的需要。我省旱作农业比重大，农业连年春旱，特别是西部风沙干旱区，土地沙化、退化严重，多数农民使用小型机械耕整地，耕层变浅，保水保肥能力差，农业生产受气候影响逐年加重。要根本改变现状，必须着力建立 “土壤水库” 。实施机械深松整地，是建立土壤水库的重要措施，也是提高粮食单产，促进农民增收，提高我省粮食综合生产能力的重要手段。

（三）实施机械深松深翻，是增加农民收入的需要。实施大型机械深松深翻作业补贴，不仅能够调动农民深松深翻整地的积极性，而且对粮食增产、农民增收以及地力的恢复效果十分显著；同时能够提高农业机械作业规模和农业生产的组织化程度，推进农机连片作业和跨区作业，加速土地向种田能手流转，把大批农民从土地上解放出来，促进二、三产业劳务经济的发展，从而进一步增加农民收入。对减轻农民的劳动强度，降低粮食生产成本，提高农机化水平具有十分重要的意义。

二、作用和效果

我省是开展大型机械深松作业比较早的省份。多年的实践经验表明，大型机械深松深翻作业可打破犁底层，加深耕层，改良土壤，蓄水保墒，培肥地力，深松超过30厘米，土壤在一小时内就可接纳300到400毫米降水，比不深松的地块每公顷多蓄水400吨左右，相当于建立一个“土壤水库”，抗旱抗涝能力明显增强。深松后的土地，透气和保肥性得到改善，地温提高，有机质含量增加，植物根系可以得到广阔的伸展，给植物提供一个良好的生长环境，根据我省局部地方实践经验和据专家测算，深松深翻作业地块比不深松深翻地块每公顷玉米可增产1000多公斤。

三、目标和任务

我省宜机耕地5000万亩左右，总体目标是力争用三年左右时间全部深松或深翻一遍，平均每年完成1700万亩。具体目标是：2008年完成800万亩，2009年完成1700万亩，2010年完成2500万亩。

2008年秋季计划在榆树市、德惠市、九台市、农安县、双阳区、扶余县、前郭县、长岭县、公主岭市、梨树县和双辽市等11个县（市）开展试点工作，实施深松深翻整地补贴面积800万亩，其中财政补贴面积330万亩，农业综合开发补贴面积470万亩(具体任务详见附表）。2008年，全省安排深松深翻试点补贴资金8000万元（其中财政补贴3300万元，农业综合开发补贴4700万元）；另外安排4300万元农业综合开发资金用于购置大型农机具的补贴,每台套补贴50％。具体购置计划由试点县（市）农发办、农机局共同研究拟定后，报省农发办审批。

深松深翻试点工作由省农委、省财政厅、省农业综合开发办公室共同组织实施，市（县）农机局、财政局、农发办负责具体组织落实。农机局主要职责是负责深松深翻整地作业项目的实施。具体包括落实机械作业面积，制定项目实施方案，组织项目实施，检查验收等；财政局、农发办主要职责是落实补贴资金，并及时拨付和报账。

四、补贴原则、对象、标准、方式及资金拨付

（一）补贴原则：做到补贴到户，先干后补，定额补贴，公开透明。

（二）补贴对象：列为深松深翻补贴试点范围的11个县（市、区）自愿实施大型机械深松深翻作业的农民。

（三）补贴标准：深松深翻整地每亩补贴10元。其中，财政补贴部分由省和长春、松原市财政按1：1比例安排补贴资金，每亩各补贴5元。农业综合开发补贴部分，由省农发办全额安排。

（四）补贴方式：采取先作业后补助的方式。由各县（市）农机局组织农机服务组织（农机户）深松深翻作业，经验收合格后再兑现补贴资金。

五、作业方式和作业标准

（一）作业方式：机械深松、机械深翻和复式整地带深松铲作业。

（二）作业标准：基本要求是深、平、细、实。深松深翻的深度必须保证在25公分以上，深松深翻后要做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅一致，上实下虚。

六、程序和步骤

（一）落实作业面积

由省农机部门根据各县（市）大型农业机械保有量、大型深松犁及牵引犁保有量和土地宜机耕地数量，下达机械深松深翻补贴面积。县（市）农机部门根据省农机部门下达的补贴面积，分解落实到具体乡（镇）、村（屯）和农户。农业综合开发补贴部分，由省农机部门根据县（市）农机部门和县（市）农业综合开发办公室上报的深松深翻面积下达补贴面积。县级农机部门会同同级农发部门按照国家批准的农业综合开发项目区分解落实到具体乡（镇）、村（屯）和农户。

（二）签订作业合同

已落实作业地块的农户可自主选择农机服务组织（农机户）为其提供深松深翻作业服务，并签订农机作业合同。

（三）检查验收

1、完成作业后，农机服务组织(农机户)和农户双方要认真填写《农机深松深翻作业单》并签字，由村委会组织有关人员验收合格后签字盖章。自耕农机户比照无机户补贴程序办理，同时由自耕农机户本人和村民代表签字。

《农机深松深翻作业单》1式5份，农机服务组织(农机户)、农户、村委会、农机站、财政所（农发办）各1份。村委会负责将《农机深松深翻作业单》汇总后报乡（镇）农机站和财政所。

2、乡（镇）政府组织农机站和财政所有关人员，对已经完成的农机深松深翻作业面积进行全面检查验收，认真填写《农机深松深翻作业完成情况验收表》。并由乡（镇）农机站负责对验收合格的《农机深松深翻作业完成情况验收表》进行汇总后，上报县（市）农机局、财政局、农发办。

3、市、县政府负责组织农机局、财政局、农发办根据各乡镇上报的完成情况及时检查、验收，重点检查农机服务组织（农机户）的有效农业机械落籍凭证、《深松深翻作业机具登记卡》、《农机深松深翻作业单》和《农机深松深翻作业完成情况验收表》。到作业地块按作业质量标准进行验收：一是验收实际作业面积；二是验收作业质量。验收合格后由县（市）农机局将《农机深松深翻作业验收汇总表》上报省、市农委、财政厅（局）、省农发办。

4、省农委、财政厅、省农发办对各县（市）上报的农机深松深翻作业完成质量情况组织抽检，并将最后审核确认的作业面积逐级反馈到村委员会，在村（屯）进行公示，公示内容包括农户姓名、身份证号码、农机服务组织（农机户）姓名、作业面积、补贴金额等。

（四）补贴资金的拨付和发放

财政补贴部分，由省、市财政部门将深松深翻补贴资金下拨到试点县（市）财政部门，由试点县（市）财政部门拨付到乡（镇）财政所。由乡（镇）财政所根据经省、市、县（市）、乡（镇）有关部门确认的《农机深松深翻作业完成情况验收表》和《农机深松深翻作业单》，将补贴资金兑付给农机服务组织（农机户）。

农业综合开发资金补贴部分，由省农业综合开发办公室将深松深翻补贴资金下拨到试点县（市）农业综合开发资金专户，由乡（镇）财政所、农机站和农发办对深松深翻面积核实验收后，到县（市）农业综合开发办公室审核报账。由乡镇财政所根据《农机深松深翻作业完成情况验收表》和《农机深松深翻作业单》，填报“农业综合开发深松深翻项目作业补贴报账单”，由乡（镇）财政所负责到县级农业综合开发办公室报帐，经县（市）农发部门审核后统一发放补贴资金。农业综合开发资金用于购置大型农机具的补贴部分，待购置计划落实后，按照农发办县级报帐制和政府采购程序兑付补贴资金。

六、保障措施

（一）加强领导，落实责任

为切实加强组织领导，省里成立省政府分管领导为组长的大型机械深松深翻整地作业补贴工作领导小组，领导小组办公室设在省农业机械管理总站。各县市也要成立由政府领导牵头、相关部门参加的组织领导机构，确保机械深松深翻作业补贴工作的顺利实施。加强政府的行政推力。政府各部门要明确分工，乡（镇）领导要做好宣传群众、组织实施的工作；农业（农机）部门要统筹安排作业计划，组织做好秋收生产、农机具购置与调度、技术指导、机具维修和作业质量检验等工作；财政（农发）和银信部门要做好资金保障和信贷支持；油料经销部门要做好燃油供应；公安、交通部门要搞好车辆通行等服务工作。

（二）科学安排，典型引路

各地要科学制定工作计划和实施方案，精心组织，典型引路。各试点县（市、区）要充分发挥农机大户和农机合作组织的作用，认真组织，抓好落实。要充分利用现有资源，做好机械的统一调配，充分利用现有机具资源。积极购置作业所需的大型拖拉机及配套机具。协调外地机车跨区作业。提早发布深松作业信息，要推行大型机械连片作业和跨区作业，整村整屯地推进，力争实现200亩以上的连片作业。

（三）健全机制，强化监督

实施机械深松深翻补贴工作，资金投入大，政策性强，操作环节多，工作任务重。要建立健全各项规章制度，加大监督检查力度。加强补贴资金监管，补贴资金务必做到专款专用，不准截留、不准挪用、不准套取补贴资金。财政、审计、监察等部门要切实加强补贴资金的监督管理，发现问题，要及时严肃处理。

（四）加强指导，组织协调

各级农机、财政、农发等部门要深入基层加强指导，做好技术培训、技术推广和机具维修工作，狠抓关键环节，组织连片作业。县乡村三级干部要层层落实责任，包机包地包户，保进度、保面积、保质量。积极开展“五统一”作业。既统一组织农机作业服务组织（农机大户）与农户签订作业合同，统一调度农业作业机械，统一作业收费标准，统一开展机械连片作业，统一验收质量标准。

（五）加强引导，广泛宣传。充分利用报纸、电视、广播、农机化信息网等媒介广泛宣传机械深松深翻作业，加大宣传引导力度，扩大辐射效应，提高农民应用机械深松作业技术的自觉性，大力推进全省农业机械深松深翻工作全面开展。

附件：

1、《补贴资金使用台帐》

2、《农机深松深翻作业机具登记卡》

3、《农机深松深翻作业单》

4、《农机深松深翻作业完成情况验收表》

5、《农机深松深翻作业情况汇总统计表》

6、《农业综合开发深松深翻补贴报账单》

7．《试点县（市）农机深松深翻任务明细表》

二○○八年十月十六日

附件1：

机主姓名 深松（亩） 补贴金额（元） 备 注 补贴资金使用台帐 填报人： 填报日期 年 月 日

附件2：

单位 机主姓名 机车型号 功率 产地 数量 出厂日期 购买日期 配套机具 型号 产地 数量 出厂日期 购买日期 农机深松深翻作业机具登记卡

附件3：

农机深松深翻作业单 农户姓名 作业地点 作业项目 作业面积 作业费 农户签字 单价（元/亩） 金额 日期： 年 月 日 村民委员会（盖章） 农机服务组织（农机户）签字：

附件4：

农机深松深翻作业完成情况验收表 农户姓名 作业地点 作业项目 作业面积 作业费 农户签字 单价（元/亩） 金额 日期： 年 月 日 村民委员会（盖章） 农机服务组织（农机户）签字： 乡（镇）农机站（盖章） 乡（镇）财政所（盖章） 县农机局（盖章） 县财政局（盖章） 县农发办（盖章） 省市农机局（盖章）

附件5：

农机深松深翻作业情况汇总统计表

填报单位：（公章）                 填报人：         联系电话：

| 序 号 | 名 称 | 农机作业面积(亩) | 作业补贴金额 (元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

农机部门负责人签字：    财政部门负责人签字：      农发办负责人签字：

（公章）         （公章）               （公章）

年  月  日           年  月  日              年  月  日

| 附件6： |
| --- |
| 农业综合开发深松深翻补贴报账单 |
| 填报单位： 单位：元 |
| 农户姓名 | 深松作业费 | 深翻作业费 | 验收单编号 | 备注 |
|  | 作业亩数 | 标准 | 金额 | 作业亩数 | 补贴标准 | 金额 |  |  |
| 乡（镇）意见（公章）： 农机部门意见（公章）： 县农发办项目专管员意见： |
| 县农发办财务人员审核： |
| 负责人： 负责人： |
| 县农发办主任审核： |
| 经办人： 经办人： 县财政局主管局长审批： |

| 附件7： |
| --- |
| 试点县（市）农机深松深翻任务明细表 |
| 单位：万亩 |
| 市县 | 深松深翻任务 | 备注 |
|  | 小 计 | 财政补贴 面积 | 农业综合开发补贴面积 |  |
| 合计 | 800 | 330 | 470 |  |
| 1、长春市双阳区 | 29.5 | 22.5 | 7 |  |
| 2、榆树市 | 125 | 105 | 20 |  |
| 3、德惠市 | 90 | 60 | 30 |  |
| 4、九台市 | 85 | 60 | 25 |  |
| 5、农安县 | 125.5 | 52.5 | 73 |  |
| 6、公主岭市 | 40 |  | 40 |  |
| 7、梨树县 | 50 |  | 50 |  |
| 8、双辽市 | 60 |  | 60 |  |
| 9、前郭县 | 100 |  | 100 |  |
| 10、长岭县 | 65 |  | 65 |  |
| 11、扶余县 | 30 | 30 | 0 |  |