附件：

吉林省机械深松整地

实施效果监测工作实施方案

为了全面了解和及时掌握深松整地作业所产生的应用效果，省农委决定在全省开展机械深松整地作业效果监测工作，现制定实施方案如下：

一、指导思想

以动态监测为手段，通过采集数据对比，科学分析应用效果，综合评价机械深松整地在农业生产中发挥的重要作用，为建立养地、用地相结合的长效机制提供理论支持，实现农业可持续发展。

二、工作任务

在每个主、辅监测点各安排固定测试点2个，每个测试点面积不少于1公顷，监测期为3年。对机械深松作业地块和相邻未作业地块在作物品种、播种日期、施肥水平、管理方式相同条件下进行数据对比，全程跟踪监测。及时掌握机械深松整地作业地块土壤结构、水分、温度变化情况，全面了解作物生育、抗旱、抗倒伏和产量变化情况，跟踪检测有关数据，搞好对比实验，科学分析应用效果，通过效果监测，科学评价机械深松整地技术在农业生产中发挥的作用。

三、监测点设置

根据我省各地自然条件、土壤类型、气候变化等状况，在榆树、双阳、梨树、公主岭、长岭、乾安、镇赉、通榆、舒兰、辉南等10个县（市、区）设立机械深松作业应用效果主监测点。

以农机推广试验田、农机合作组织或农机大户实施机械深松整地作业地块为主。

在其它实施机械深松整地作业的县（市、区）设立机械深松作业应用效果辅助监测点。

四、监测内容

主监测点监测内容：详见附表2

辅助监测点监测内容：详见附表2中的4-21项

五、监测方法

（一）土壤含水量

选取监测点面积为1公顷，沿2个对角线方向选取5个测试点，距离地头20米，每个点测3个土壤耕层，分别为： 10cm， 20cm, 30cm,为了满足测试准确性，一般应进行3次测试，取其平均值。

测试方法采用烘干法测定：取不同深度的土壤样品，放入铝盒并封闭严密（防止水分蒸发），用烘箱在105～110℃下烘干6-8小时，测试土壤样品烘干前后的重量变化，减少的质量即土壤含水量。

计算公式：W＝m湿—m干m干

式中： W——土壤重量含水率（%）；

m湿——湿土重量（克）；

m干——干土重量（克）。

测试时间：在整地期（4月1日至4月15日）、播种期（4月20日至4月30日）、中耕期（6月1日至6月15日）、收获前（9月25日至10月15日）分别测试土壤水分。对于特殊年份（特旱、特涝），应增加测试次数。

（二）土壤容重

选取监测点面积为1公顷，沿2个对角线方向选取5个测试点，距离地头20米，每个点分别测试3个土壤耕层，分别为： 10cm， 20cm, 30cm,为了满足测试准确性，一般应进行3次测试，取其平均值。

测试方法可采用环刀法。

计算公式：d＝g×100V×100+W

式中：d—土壤容重(g/cm3)

g—环刀内湿土重(g)

v—环刀容积(cm3)

w—样品含水量(%)

测试时间：在整地期（4月1日至4月15日）、播种期（4月20日至4月30日）、中耕期（6月1日至6月15日）、收获前（9月25日至10月15日）分别测试土壤容重。

（三）作物根系数

选取监测点面积为1公顷，沿2个对角线方向选取5个测试点，距离地头20米，每个点分别取1株作物，在据地表25-30厘米深处将根系带土取出，保证根系完整无损，用水涮净。测查根系数。取其平均值。

测试时间：在收获前（9月25日至10月15日）测定。

（四）土壤地温

选取监测点面积为1公顷，沿2个对角线方向选取5个测试点，距离地头20米，每个点分别测试3个土壤耕层，分别为： 10cm， 20cm, 30cm,为了满足测试准确性，一般应进行3次测试，取其平均值。

测试方法可用轻便插入式土壤地温仪进行测量。

测试时间：在整地期（4月1日至4月15日）、播种期（4月20日至4月30日）、中耕期（6月1日至6月15日）分别测定土壤温度。

（五）作物叶片数量、植株茎粗、植株高、伏期黄叶片数

主要采取观察法和实际测量法进行。测试时间：第一次6月25日至7月15日，第二次7月25日至8月15日。

（六）空秆率、保苗株数、收获株数、平均秃尖长度、公顷产量

主要通过秋季测产一次性进行。测试时间：9月20日至10月10日

（七）播种时间、抽雄期、吐丝期

各测试点根据实际情况确定，做到及时准确。

六、上报方式

各主、辅助监测点要将各测试点落实情况（附表1），于4月20日前报省农机管理总站。各监测点监测结果在每年6月底、11月中旬前上报。年末，各监测点要将不同时期的《机械深松整地实施效果监测表》及分析说明和全年工作总结材料装订成册报送省农机管理总站。

七、组织领导

为切实加强组织领导，省里成立省农委分管领导为组长的机械深松整地实施效果监测工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在省农业机械管理总站。各县（市、区）农机（农业）部门也要成立由领导牵头、相关单位参加的组织领导机构，明确分工，落实责任，保证机械深松整地实施效果监测工作开展。

八、保障措施

（一）科学安排，精心组织

各县（市、区）农机（农业）部门要结合本地实际制定实施方案，科学安排，精心组织，确定人员，明确分工，抓好落实。要充分发挥乡镇农机站的作用，选用技术过硬、责任心强的人员开展机械深松整地实施效果监测工作。

（二）加强指导，搞好协调

各县（市、区）农机（农业）部门要认真开展监测培训工作，组织技术人员，深入基层，加强指导。以农机部门牵头，积极与农业、气象、土肥等有关部门和单位搞好协调，保证监测面积、保证监测时间，保证数据准确。

（三）强化手段，保障经费

机械深松整实施效果监测工作量大，涉及面广，技术要术高，各地要高度重视，切实加强管理，要从深松整地工作经费中安排一定资金，配备必要的监测仪器，确保机械深松整地实施效果监测工作的顺利实施。

附表：1、监测地点和监测人员信息表

2、吉林省机械深松整地实施效果监测表

联 系 人：祁  悦　　陈冬锐　　董  博

电    话：0431-86805313

电子邮箱：cdr5313@sina.com

附表１

监测地点和监测人员信息表

填报单位（公章）：                                  年    月    日

| 监测点地址： 县（市、区） 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测地块农户姓名： |  |  |  | 对比地块农户姓名： |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 监测地块面积（公顷）： |  |  |  | 对比地块面积（公顷）： |  |  |  |
| 监测地块GPS地理坐标： |  |  |  | 对比地块GPS地理坐标： |  |  |  |
| 监测点负责人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 参加监测人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |  | 职务/职称 | 联系电话 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                       联系电话：

附表２

吉林省机械深松整地实施效果监测表

填报单位（公章）：                                                年    月    日

| 监测点地址： 县（市、区） 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测地块农户姓名： |  |  |  |  |  |  | 对比地块农户姓名： |  |  |  |  |  |  |
| 监测地块GPS地理坐标： |  |  |  |  |  |  | 对比地块GPS地理坐标： |  |  |  |  |  |  |
| 监测地块作业项目： |  |  |  |  |  |  | 监测地块作业时间： |  |  |  |  |  |  |
| 监测地块作业深度（cm）： |  |  |  |  |  |  | 对比田犁底层深度（cm）： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 第一次监测 |  |  |  | 第二次监测 |  |  |  | 第三次监测 |  |  |  |
|  |  | 监测地块 |  | 对比地块 | 监测时间 | 监测地块 |  | 对比地块 | 监测时间 | 监测地块 |  | 对比地块 | 监测时间 |
| 1 | 土壤含水量（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土壤容重(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作物根系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土壤地温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作物叶片数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 植株高（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 植株茎粗（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 平均结穗高度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 作物品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 播种时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 出苗率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保苗株数（株/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 有效收获株数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 抽雄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 吐丝期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 空秆率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 平均秃尖长度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 公顷产量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 增产幅度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 生育期降水（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 伏旱期黄叶片数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：           联系电话：