附件：

2010年秋季全省机械深松

整地作业补贴工作实施方案

为提高我省粮食综合生产能力，增强农业生产后劲，实现我省增产百亿斤粮食目标，省政府决定今年在全省继续实施机械深松整地作业补贴，现制定实施方案如下：

一、指导思想

认真贯彻中央和省委1号文件精神，推进耕作制度改革，增强土壤蓄水保墒作用，提高耕地质量和粮食综合生产能力，加快推进农业机械化发展，实现粮食增产、农业增效和农民增收的目标。

二、目标任务

今年秋季在全省实施旱田机械深松（深翻）整地作业1045万亩，因洪涝灾害旱田绝收地块耕整地98.2万亩。通过实施机械深松整地和绝收地块耕整地作业补贴，加快深松整地技术的推广应用，为我省恢复灾后生产和增产百亿斤粮食奠定坚实基础。

三、补贴原则、对象、标准和方式

（一）补贴原则：突出重点，向粮食主产区、受灾严重地区倾斜，因地制宜，分类指导，做到补贴到户，先作业后补贴，定额补贴，公开透明。

（二）补贴对象：全省范围内自愿实施机械深松整地作业和在绝收地块及时进行耕整地作业的农民（包括农、林、牧场农工）。

（三）补贴标准：机械深松整地作业和在绝收地块及时进行耕整地作业每亩补贴15元，其中，省里资金补贴10元，地方配套补贴5元。

（四）补贴方式：采取先作业后补贴的方式。由县（市、区）农机部门组织农机服务组织（或农机户）开展深松整地作业或在绝收地块及时进行耕整地作业，经检查验收合格后，由财政部门将补贴资金一次性拨付到农户。

对绝收地块耕整地作业有关具体规定要求，按照省农委、省财政厅近日下发的关于印发《全省因洪涝灾害毁种地块种子和损毁棚室修复补贴的实施办法》和《全省因洪涝灾害绝收地块机械深松深翻整地作业补贴的实施办法》的通知执行。

四、作业方式和作业质量标准

（一）作业方式：机械深松、深翻和带深松铲复式作业整地。

（二）作业质量标准：

1、机械深松作业质量要求：深松作业地块要达到深、平、细、实，深度必须保证在25公分以上，深松后的裂沟要合墒弥平。做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅一致，上实下暄，抗旱保墒，达到待播状态。

2、机械深翻作业质量要求：深翻作业地块要达到深、平、细、严、实，深度必须保证在25公分以上，机械翻地后要做到地表平整，翻转良好，植被覆盖严密，深浅一致，耕幅一致，无重耕、漏耕现象。

五、程序和步骤

（一）落实作业补贴面积

各县（市、区）根据当地拖拉机、深松机、翻地犁、复式整地机械保有量和土地宜机耕地数量申报作业计划，经省农委和财政厅确认报省政府审批后，联合下达机械深松整地作业补贴计划。各县（市、区）政府根据省里下达的补贴计划，把补贴面积分解落实到乡（镇）、村（屯）和农户。

（二）签订作业合同

已落实作业地块的农户可自主选择农机服务组织（农机户）为其提供深松（深翻）整地作业服务，并签订农机作业合同。

（三）检查验收

1、作业完成后，由乡（镇）政府组织有关人员，对已经完成的农机深松（深翻）整地作业面积进行全面检查验收。认真填写《机械深松整地作业完成情况验收表》一式五份，相关人员签字确认（自耕农机户比照无机户补贴程序办理，同时由自耕农机户本人和村民代表签字）。乡（镇）农机站根据《机械深松整地作业完成情况验收表》，填写《机械深松整地作业情况汇总表》，上报县（市、区）农机局、财政局。

2、县（市、区）政府组织农机、财政及有关部门根据各乡镇上报《机械深松整地作业情况汇总表》，深入到农机深松整地作业地块进行全面核实验收（主要核实作业面积和检查作业质量）。农机部门根据核实验收情况填写《机械深松整地作业情况汇总表》，上报省、市农委、财政厅（局）。

3、市、州农机管理部门要认真组织深松整地作业情况调度，协调解决深松整地中遇到的问题，加强宣传、培训和督导工作，检查深松整地作业数量和质量，对机械深松（深翻）整地作业补贴工作情况认真总结，市、州财政部门对作业补贴资金进行监督检查。

4、省农委、财政厅对各县（市、区）上报的机械深松整地作业完成情况组织抽检，并将最后审核确认的作业面积逐级反馈到村委员会，在村（屯）进行公示7天，公示内容包括农户姓名、农机服务组织（农机户）姓名、作业面积、作业项目、补贴金额等。

（四）补贴资金的拨付和发放

省财政厅将深松整地补贴资金下拨到县（市、区）财政部门，县（市、区）财政部门拨付到乡（镇）财政所。乡（镇）财政所根据省、市（州）、县（市、区）、乡（镇）有关部门确认的《机械深松整地作业情况汇总表》和《机械深松整地作业完成情况验收表》，将补贴资金一次性兑付给农户。

六、保障措施

（一）加强领导，落实责任

为切实加强组织领导，省里成立省政府分管领导为组长的机械深松整地作业补贴工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在省农业机械管理总站。各市（州）、县（市、区）也要成立由政府领导牵头、相关部门参加的组织领导机构，确保机械深松整地作业补贴工作的顺利实施。各级政府要加强行政推力，部门之间要明确分工，落实责任。省级有关部门重点抽检深松整地作业质量。市（州）、县（市、区）有关部门重点核实深松作业面积、检查作业质量。乡（镇）政府要做好机械深松整地作业补贴的宣传和组织实施工作。各级农业（农机）部门要统筹安排作业计划，合理调度农业机械，科学组织生产作业，认真做好农机具购置、技术指导、机具维修、机手培训、安全生产监督和作业质量检查等工作，帮助农民解决在农机作业中遇到的实际问题。财政和银信部门要做好资金保障和信贷支持。油料经销部门要做好燃油供应。公安、交通部门要搞好车辆通行等服务工作。

（二）科学安排，典型引路

各地要科学制定工作计划和实施方案，精心组织，典型引路。各县（市、区）要充分发挥农机大户和农机合作组织的作用，认真组织，抓好落实。要充分利用现有机具资源，做好机械的统一调配。积极组织农民购置作业所需的拖拉机及配套机具。协调外地机车跨区作业，及时发布深松作业信息，要推行大型机械连片作业和跨区作业，整村整屯地推进，力争实现200亩以上的连片作业。

（三）健全机制，强化监督

实施机械深松整地补贴工作，资金投入大，政策性强，操作环节多，工作任务重。要建立健全各项规章制度，加大监督检查力度。加强补贴资金监管，补贴资金务必做到专款专用，不准截留、不准挪用、不准套取补贴资金。财政、审计、监察等部门要切实加强补贴资金的监督管理，发现问题，要及时严肃处理。

为保证机械深松整地工作顺利进行，省财政根据各县（市、区）实施深松整地作业验收合格面积及工作开展情况，适当安排深松整地补贴专项工作经费，主要用于作业合同及各种表格的印刷、作业效果监测及组织宣传和检查验收中所发生的费用。

（四）加强指导，组织协调

各级农机部门要深入基层加强指导，做好技术培训、技术推广和机具维修工作，狠抓关键环节，组织连片作业。县乡村三级干部要层层落实责任，包机包地包户，保进度、保面积、保质量。积极开展“五统一”作业。既统一组织农机作业服务组织（农机大户）与农户签订作业合同，统一调度农业作业机械，统一作业收费标准，统一开展机械连片作业，统一作业验收质量标准。

（五）加强引导，广泛宣传

各地要加强对机械深松整地作业的宣传工作，采取现场演示会、算账对比等形式引导农民广泛开展机械深松作业，大力推进全省农业机械深松整地工作全面开展。充分利用报纸、电视、广播、农机化信息网等媒介广泛宣传机械深松整地作业在抗御自然灾害，提高粮食产量中的重要作用，宣传机械深松作业补贴政策，宣传各地的好经验、好做法，为搞好机械深松作业营造良好的舆论氛围。

附表：1、2010年秋季全省机械深松和绝收地块耕整地任务计划

2、吉林省机械深松整地作业合同（样本）

3、机械深松整地作业完成情况验收表

4、机械深松整地作业情况汇总表

附表1

2010年秋季全省机械深松和绝收地块耕整地任务计划

附件2

吉林省机械深松整地作业合同（样本）

甲方：　  　　　　　　　　　　乙方：

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供机械深松（深翻）作业服务。条款如下：

一、作业内容

1、甲方负责向乙方提供机械　　　　　　　　作业服务。

2、作业地点：　     　市（州）　　　县　　　乡　　　村。

3、作业面积：　　　　　亩（1亩=666.7平方米）。

4、作业时间为　   年　月　日至　   年　月　日止

５、作业收费标准：按　　　元/亩计算，共计：　　　元。

二、双方的权利和义务

１、甲方按合同要求在规定时间内为乙方开展作业服务。

２、甲方开展作业人员要具备拖拉机驾驶操作资格，保证农机具技术状态良好，严格遵守作业操作规程，确保安全生产。

３、甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量标准符合吉林省农机作业质量规范要求。

4、乙方要在规定的时间内及时倒地，积极为甲方作业创造方便条件。作业结束后，经双方初验合格后，乙方应及时支付作业费。

5、未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力同本合同。

三、违约责任

１、任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

２、因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

本合同一式叁份，甲方、乙方和鉴证方（乡镇农机管理部门）各执一份，经叁方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方发生纠纷，可向鉴证方（乡镇农机管理部门）申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方：　　　　　　 （盖章）　　　　身份证号：

联系地址：   　　　　　　　　　　　联系电话：

乙方：　　　　　　　　 （盖章）  　身份证号

联系地址: 　　　　　　　　         联系电话:

鉴证方（乡镇农机管理服务站盖章）

负责人： 　　　　　　　　　　　联系电话：

年　　月　　日

附件3

机械深松整地作业完成情况验收表

农户姓名; 作业地点; 作业项目; 作业面积; 作业费; 农户签字. 单价（元/亩）; 金额. 村民委员会（盖章） 农机服务组织（农机户）签字： 乡（镇）农机站（盖章） 乡（镇）财政所（盖章） 乡（镇）政府领导签字（盖章） 日期： 年 月 日

附件4

机械深松整地作业情况汇总表

填报单位：（公章）                 填报人：         联系电话：

| 序 号 | 名 称 | 农机作业面积(亩) | 作业补贴金额 (元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

县农机部门负责人签字：                               县财政部门负责人签字：

（公章）                                    （公章）

年  月  日                                   年  月  日