附件1：

2011年度吉林省农机化

推广补助专项资金项目立项指南

为进一步巩固省级财政农机化推广补助专项资金项目的示范推广成果，不断扩大示范推广规模，更好地发挥出引领、拉动作用，2011年省财政继续投入专项资金，开展以机械化保护性耕作技术为核心的农机化新技术示范推广工作。

一、立项重点

按照《吉林省农业机械推广补助专项资金使用管理暂行办法》要求，2011年度的专项资金重点支持旱田机械化保护性耕作、水稻高水平育插秧机械化和玉米秸秆综合利用机械化三类技术项目。其中，机械化保护性耕作支持不超过15个项目，高水平水稻育插秧机械化项目支持不超过6个项目，玉米秸秆综合利用技术支持不超过3个项目。原则上同一个县份只安排一个项目。另安排一项保护性耕作技术效果监测项目。

二、申报对象

项目申报单位为市、县级农机、财政部门，建设主体为农机（农业）专业生产合作组织或农机大户。

三、示范规模

机械化保护性耕作项目每个申报单位设立示范点不少于12个，各示范点平均作业规模不低于100公顷；高水平水稻育插秧机械化项目每个申报单位设立示范点不少于6个，平均每个示范点作业规模不低于50公顷；玉米秸秆综合利用机械化项目每个申报单位设立示范点不少于3个，每个示范点秸秆综合利用加工机械至少1台（套）。

四、申报单位资质

1、机械化保护性耕作重点安排中、西部玉米主产县，高水平水稻育插秧机械化重点支持水稻主产县，玉米秸秆综合利用机械化重点安排玉米主产县；

2、申报县份有相应技术应用前提基础，地方政府重视、支持，农民对改变传统种植模式及作业方式有较高的认知度和积极性；

3、县级农机化主管部门工作得力，组织、管理、培训、服务、指导等能力强，技术人才有保障。

五、投资规模及经费用途

1、投资规模

保护性耕作机械化技术项目，平均每个项目投资不超过45万元；高水平水稻育插秧机械化项目，平均每个项目投资35万元左右；秸秆综合利用机械化项目，平均每个项目投资不超过15万元；机械化保护性耕作技术效果监测项目安排资金30万元。

2、经费用途

一是必备、关键机具的购置经费补助。其中：机械化保护性耕作项目经费只用于秸秆全覆盖专用免耕播种机（不含少耕、条带旋耕）、专用深松机的购置补贴；高水平水稻育插秧机械化项目经费只用于育秧播种流水线和乘坐式水稻高速插秧机的购置补贴；玉米秸秆综合利用项目只用于移动式小型秸秆综合利用机械购置补贴（不含捡拾机械）等。

项目机具购机补贴资金构成：

秸秆全覆盖免耕播种机：在享受国家购机补贴和示范区建设资金补贴基础上，再使用项目资金进行累加补贴，累加后总补贴额度不超过机具售价的70%（含70%），剩余部分由项目建设主体自筹（限购2011年度“吉林省全程农机化示范区建设《机具购置累加补贴产品目录》产品”）；

小型移动式秸秆综合利用机械：在享受国家购机补贴资金基础上，再使用项目资金进行累加补贴，累加后总补贴额度不超过机具售价的60%（含60%），剩余部分由项目建设主体自筹；

专用深松机：补贴资金构成同秸秆全覆盖免耕播种机，累加补贴总比例不超过机具价格的50%（含50%），剩余部分由项目建设主体自筹；

水稻育秧播种流水线，在享受国家购机补贴资金基础上，再使用项目资金进行累加补贴，累加后总补贴额度不超过机具售价的60%（含60%），剩余部分由项目建设主体自筹；乘坐式高速插秧机，在享受国家购机补贴资金基础上，再使用项目资金进行累加补贴，累加后总补贴额度不超过机具售价的50%（含50%），剩余部分由项目建设主体自筹。

保护性耕作技术效果监测项目：重点用于监测仪器购置、监测点设置、监测系统建立及工作开展经费等。

二是工作经费。主要用于承担单位在项目示范、推广、宣传、培训、指导、服务、测试设备购置等工作中的经费开支。其中：机械化保护性耕作、水稻高水平育插秧机械化按不超过项目总经费的15%（含15%）额度掌握，玉米秸秆综合利用项目按不超过项目总经费的20%（含20%）额度掌握。

三是机械作业经费补贴。机械作业补贴只可考虑秸秆全覆盖保护性耕作模式给予每公顷按不超过150元补贴（自然面积），补贴对象为接受本项技术应用的农民等对象。其它模式的保护性耕作技术及其它项目不给予作业补贴。

六、立项程序

1、项目立项申报通知由省农委会同省财政厅联合制定，并通过立项指南形式在《吉林农机化信息网》发布。

2、申报单位依据立项指南要求，确定实施地点及实施主体（详尽提出乡、村、社、户名称、示范面积及辐射作业面积和所对应用户的相关信息等），在此基础上编制立项申请书（突出明确所采用的技术路线和机具配置等）及项目实施方案。经上级农机主管部门审核同意后，上报省农委农机化管理局和省财政厅农业处，同时进行初审（形式审查）。

3、省农委会同省财政厅对初审合格的申报单位网上发出论证答辩通知，并组织专家进行竞争性答辩立项。申报单位参与答辩人员不得超过两人，主答者须为项目第一主持人，不得变更他人。

4、答辩通过者由省农委、省财政厅联合批复立项，并履行相应立项手续。申报单位按批复的申报书约定组织项目实施，并随时接受项目下达方检查。

七、机具采购

申报单位会同建设主体，在制定项目详尽实施技术路线基础上，提出关键作业环节所对应的必备作业机具种类、品牌、型号、配置、生产厂家及购置数量，并有责任指导、协助建设主体在规定范围内择优、合理选择项目所需的作业机具。项目所采购机具执行当年国家购机补贴和示范区建设目录产品及操作、付款方式，同时，在企业所确定的购机补贴产品供应商范围内，以县为单位对供应商实行竞争性协议采购，并统一组织建设主体的采购工作，确保供货及时、服务到位。各级农机主管部门均不得以任何理由不经竞争性谈判而直接确定供应商。项目所采购的机具必须体现先进性、专业性和高效性。机具采购发票作为项目执行情况检查的主要内容，项目承担单位须留存发票复印件。

八、申报时间

项目申报时间截止到9月25日，逾期不予受理。项目申报书和实施方案实行纸质文件与电子文档双报送。纸质文件一式3份（A4纸），图书式装订成册。

九、相关说明

1、各申报单位拟确定的项目示范点原则上以新建点为主，续建点数量不得超过本县当年总示范点数量的30%。

2、实施面积。是指示范基点自有作业面积和对外（省内）作业面积总和（以自然面积统计），并应分列说明。

3、技术路线。应按作物品种、农艺路线提出相应技术路线和作业模式。采用多种技术路线时，应分别制定并分别说明。

4、机具配置。要根据技术路线（或模式）合理选择适宜机型，并根据作业环节、作业量合理配置。示范用机械设备要充分发挥建设主体现有机械设备的作用。

5、资金预算。应明确项目资金需求总额及机具采购、作业补贴、宣传培训等经费额度，并按要求分列出省财政专项资金、国家购机补贴资金、示范区建设资金和自筹资金使用数额。项目资金实行专款专用，各级部门不得截留或挪用。

6、图示说明。项目实施方案中要附有项目建设主体地点及示范田作业区域图，并标注基点名称，面积等简要信息。电子版中要采用.jpg地图格式。

7、材料格式。申报材料一律采用不高于Microsoft word 2003版本文档，A4纸打印。文档无网格，板式为：大标题2号宋体，小标题小3号黑体，正文为小3号仿宋体，行距1.5倍；上边距3cm，下、左、右边距均为2.5cm，首行缩进2字符；页码在页脚处并居中，页码数字两侧加短横线。

- 十、联系方式

通讯地址：长春市人民大街1486号

邮政编码：130051

联 系 人：刘玉梅、郑铁志

电    话：0431-88906325、15699561967

传    真：0431-88906324

E - mail: lym9715@163.com

附件2：

2011年吉林省农机化推广补助专项资金项目

申  报  书

申报单位：                                       （公章）

负 责 人：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

填报日期：

电子邮箱：

吉林省农业委员会

吉 林 省 财 政 厅

二○一一年八月

一、立项背景与必要性、可行性

“立项背景”指项目技术所涉及和影响项目技术的当地农业、农村经济基本情况。包括项目全县及项目区农业、耕地、地理气象条件、经济、耕作制度及作物、农机化情况等。

“必要性”指针对当地农业生产实际，实施保护性耕作或玉米机械收获、玉米秸秆综合利用技术的充分理由。

“可行性”指项目实施的全方位优势条件及理由。

二、实施地点、建设规模与内容

1．结合当地实际，详细说明项目已实施情况及本年度项目示范推广的主要内容、地点、技术路线、机具配置、农艺措施等。项目任务、建设内容须细化分解落实到乡（镇）、村。要写明项目实施所在乡（镇）、村名称、数量，作物品种，技术模式等。

2．简要说明示范与对比试验田的地点、规模、数量，拟开展的项目技术对比内容、方法、技术路线及评价指标监测与结果情况等。

3．申报保护性耕作项目的单位须写明监测点工作内容，并提出拟购置的简单、快速检测仪器的名称、型号和品牌、数量等。

项目示范点基本信息

| 示 范 地 点 名 称 及 主 要 信 息 （1～12） | 1 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 2 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 3 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 4 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 5 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 6 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 7 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 8 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 9 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 10 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 11 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
|  | 12 | 法人姓名 |  |  | 电 话 | 示范面积（ha） |  |  |
|  |  | 详细住址 |  |  |  | 辐射作业面积（ha） |  |  |
| 农机户（农机作业合作组织） | 原有专用机具 |  | 名称、品牌、型号 |  |  | 数 量 | 单 价 |  |
|  | 拟 新 增机具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会 意 见 | 负责人签章： 单位公章： 2011年8月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）政 府 意 见 | 负责人签章： 单位公章： 2011年8月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

三、保障措施

1、组织保障。成立项目组织机构，包括领导组、实施组。领导组要有主管农业的县政府领导，实施组要有农机、农艺、土肥、植保等部门的技术人员及乡、村干部等。要配有详细任务及人员分工表，落实到具体单位和负责人。

2、措施保障。（1）当地政府及有关部门支持的政策措施；（2）计划开展的宣传指导、技术培训等工作措施；（3）简要说明示范县开展项目机具选型采购程序、方法及作业补贴发放等工作计划安排。

3、技术保障。包括技术模式及技术路线、农机农艺技术措施、对应的配套作业机具、技术实施人才团队、指导服务与技术管理措施等。

四、实施进度及工作安排

按时间进度，详细列出本年度项目实施各作业环节主要工作内容、地点及时间安排等等。

五、预期成果与考核指标

“预期成果”指项目实施拟取得的经济、技术与及生态指标，包括节本增收、培肥地力、社会生态、经济效益等，要尽可能量化。

“考核指标”包括：规模、增产增收、节本增效、技术改进、辐射带动、机具增量、生态改善、影响和带动全县技术进步、水平提升等。要最大限度地与预期成果指标相对应。

六、投资估算、资金筹措与使用方向

单位：万元

|  |  | 合计 | 示范点建设 | 宣传指导 | 技术培训 | 机具购置 | 作业补助 | 其 它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 筹 措 与 使 用 方 向 | 省级 专项资金投入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家农机购置补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全程农机化示范区建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它资金 |  |  |  |  |  |  |  |

“投资估算”：指简要估算在示范点建设、宣传指导、技术培训、机具购置及项目管理等方面项目资金投入的合计情况。

“资金筹措”指简要说明项目资金筹措来源情况，包括省级专项资金投入、县级财政配套投入、国际购机补贴资金投入、全程农机化示范区建设资金投入及农民或服务组织自筹解决的情况等。

“使用方向”：指结合项目资金使用规定（见立项指南），严格区分不同来源资金的使用方向，合理安排资金的使用额度和用途，确保资金合理使用。

七、效益分析与风险评估

须对项目实施取得的经济效益、社会效益和生态效益进行预评估，同时分析项目实施中可能存在的各种风险及拟采取的防范措施。

八、其它有关材料

1、项目支出经济分类预算表（见附表）

2、示范县农机、财政主管部门项目申报函。

3、当地政府或财政部门为项目提供配套资金的保函。

4、县行政地图上项目乡（镇）、村彩色分布图，.jpg格式。

5、项目县农业区划图，.jpg格式。

6、项目拟作业区域图，.jpg格式。

表一：

农机化技术推广补助专项资金项目经济分类明细表

项目承担单位名称及财务专用章：                                                                                            单位：万元

| 项目内容 | 合计 | 商品和服务支出有关科目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对个人和 家庭的补助 | 其它资本性 支出有关科目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小 计 | 印刷费 | 咨询费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 作业补贴 | 小计 | 机具购置费 |
| （项目内容1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （项目内容2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （项目内容3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表只填写省级资金支出预算，资金数据最多可精确到小数点后1位。

表二：

申请资金经济分类汇总表

项目单位财务专用章：

| 经 济 分 类 汇 总 | 经济分类科目 | 金额(万元) | 支出内容及数量 | 支出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 印刷费 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | 合 计 |  | — | — |
| 填表单位 账 户 | 收款单位：（本单位在银行类金融机构所开户头的全称） |  |  |  |
|  | 开户银行： ××银行××市××县（区）分行（支行）××营业部（分理处）或××市××县（区）××乡（镇）农村信用社 |  |  |  |
|  | 账 号： |  |  |  |

表三：

项目申报及审批意见

| 市（州）或县级 农机主管部门 意 见 | 法人代表签章： 单位公章： 2011年 月 日 |
| --- | --- |
| 市（州）或县级 财政部门意见 | 负责人签章： 单位公章： 2011年 月 日 |
| 吉林省 农业委员会 意 见 | 单位公章： 2011年 月 日 |
| 吉林省财政厅 意 见 | 单位公章： 2011年 月 日 |