2012年全省农机深松整地作业补贴工作实施方案

为提高我省粮食综合生产能力，增强农业生产后劲，实现我省粮食综合生产能力稳定在600亿斤以上阶段水平的目标，省政府决定2012年在全省继续实施农机深松整地作业补贴政策，现制定实施方案如下：

一、指导思想

认真贯彻国家和全省农村、农业工作会议精神，紧紧围绕我省农业农村经济科技效益年发展的总体目标，遵循政策引导、示范带动、强化服务、扩大规模的原则，加强农业基础设施建设，推进耕作制度改革，提高耕地质量和农业综合生产能力，实现粮食增产、农业增效和农民增收。

二、目标任务

2012年在全省实施旱田农机深松（深翻）整地作业的补贴面积为1500万亩。通过实施农机深松整地作业补贴政策，加快深松整地技术的推广应用，推进耕作方式变革，增强土壤蓄水保墒能力，提高土地产出率，实现粮食稳产高产，促进农民持续增收。

三、补贴原则、对象、标准和方式

（一）补贴原则。

突出重点，向粮食主产区、整村整乡大面积推进深松整地的地方倾斜，因地制宜，分类指导，做到补贴到户，先作业后补贴，定额补贴，公开透明。

（二）补贴对象。

在全省范围内从事粮食生产、并自愿实施农机深松整地作业的农民。

（三）补贴标准。

农机深松整地作业每亩用省财政资金补贴10元，各市（州）、县（市、区）还可根据本地财政情况再增加投入进行累加补贴。

（四）补贴方式。

由县（市、区）农机部门组织农机服务组织（或农机户）开展深松整地作业，经检查验收合格后，由财政部门将补贴资金通过“一卡通”直接兑付到农民手中。

四、作业方式、质量和时间要求

（一）作业方式。

农机深松、深翻和带深松铲复式整地作业。

（二）作业质量要求。

1、农机深松作业质量要求：深松作业地块要达到深、平、细、实，深度必须保证在25公分以上，深松后的裂沟要合墒弥平。做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅一致，上实下暄，抗旱保墒，达到待播状态。

2、农机深翻作业质量要求：深翻作业地块要达到深、平、细、严、实，深度必须保证在25公分以上，农机翻地后要做到地表平整，翻转良好，植被覆盖严密，深浅一致，耕幅一致，无重耕、漏耕现象。

（三）作业时间要求。

深松整地作业有效时间短，各地要适时抢前抓早，科学安排，加快进度，春秋两季要分别在4月25日和11月5日前完成深松整地作业，5月5日和11月15日前完成检查验收，以便及时向农民兑付补贴资金。

五、程序和步骤

（一）落实补贴面积。

各县（市、区）根据当地拖拉机、深松机、翻地犁、复式整地机械保有量和土地宜机耕地数量申报作业计划，经省农委和省财政厅确认报省政府审批后，下达农机深松整地作业补贴计划。各县（市、区）政府根据省里下达的补贴计划，把补贴面积分解落实到乡（镇）、村（屯）和农民。

（二）签订作业合同。

已落实作业地块的农民可自主选择农机服务组织（农机户）为其提供深松（深翻）整地作业服务，并签订农机作业合同。

（三）作业面积确认。

农机深松整地作业结束后，农机服务组织与农民填写农机《深松整地作业完成情况验收单》一式三份（验收单、汇总表和农机作业合同由县农机部门统一印制），乡（镇）政府和村委会组织验收，合格后各方在验收单上签字。自耕农机户比照雇机农民补贴程序办理，同时由自耕农机户本人和村民代表签字。乡（镇）农机站汇总并报县农机部门。雇机农民按照合同向农机化作业服务组织或农机户支付作业费全额。

（四）核实检查公示。

由县（市、区）政府组织农机、财政和相关部门对各乡（镇）完成情况进行全面核实验收，核实验收结果，由县（市、区）农机和财政部门领导签字盖章确认后，连同作业地块分布图一并上报省农机、财政部门，省农机、财政部门组织抽检。最后审核确认的作业面积逐级反馈到村并公示。

（五）兑付补贴资金。

公示无异议后，省财政部门将补贴资金逐级下拨到乡（镇）财政所，财政所根据《农机深松整地作业合同》和农机《深松整地作业完成情况验收单》，将补贴资金通过“一卡通”直接兑付到雇机农民手中。

六、责任分工

乡（镇）农机站组织农机作业，财政所负责兑付补贴资金，乡（镇）政府组织有关人员，对已经完成的农机深松（深翻）整地作业面积进行全面检查验收；县（市、区）政府组织农机、财政及有关部门全面核实作业面积和检查作业质量；市（州）农机管理部门要认真搞好深松整地作业情况调度，协调解决深松整地中遇到的问题，加强宣传、培训和督导工作，市（州）财政部门对作业补贴资金进行监督检查；省农委、省财政厅重点督导作业进度，抽检作业质量，下达作业计划和筹措补贴资金。

七、保障措施

（一）加强领导，落实责任。

各级政府要切实加强组织领导，主要领导要亲自过问，分管领导要具体负责，相关部门要各司其职，各负其责，形成合力，确保农机深松整地作业补贴工作顺利实施。各级农业（农机）部门要统筹安排作业计划，合理调度农业机械，科学组织生产作业，认真做好农机具购置、技术指导、机具维修、机手培训、安全生产监督和作业质量检查等工作，帮助农民解决在农机作业中遇到的实际问题。财政和银信部门要做好资金保障和信贷支持。油料经销部门要做好燃油供应。公安、交通部门要搞好车辆通行等服务工作。

（二）科学安排，典型引路。

各地要科学制定工作计划和实施方案，精心组织，典型引路。各县（市、区）要充分发挥农机大户和农机合作组织的作用，认真组织，抓好落实。要充分利用现有机具资源，做好机械的统一调配。积极组织农民购置作业所需的拖拉机及配套机具。协调外地机车跨区作业，及时发布深松作业信息，要推行大型机械连片作业和跨区作业，整村整屯推进，力争实现200亩以上的连片作业。

（三）健全机制，强化监督。

实施农机深松整地补贴工作，资金投入大，政策性强，操作环节多，工作任务重。要建立健全各项规章制度，加大监督检查力度。加强补贴资金监管，补贴资金必须做到专款专用，坚决杜绝截留、挪用和套取补贴资金行为。财政、审计、监察等部门要切实加强补贴资金的监督管理，发现问题，要及时严肃处理。

为保证农机深松整地工作顺利进行，省财政根据各县（市、区）实施深松整地作业验收合格面积及工作开展情况，适当安排深松整地补贴专项工作经费，主要用于作业合同及各种表格的印刷、作业效果监测及组织宣传和检查验收中所发生的费用。

（四）加强指导，组织协调。

各级农机部门要深入基层加强指导，做好技术培训、技术推广和机具维修工作，狠抓关键环节，组织连片作业。县乡村三级干部要层层落实责任，包机包地包户，保进度、保面积、保质量。

（五）加强引导，广泛宣传。

各地要加强对农机深松整地作业的宣传工作，充分利用报纸、电视、广播、农机化信息网等媒介广泛宣传农机深松整地作业在抗御自然灾害，提高粮食产量中的重要作用，宣传农机深松作业补贴政策，宣传各地的好经验、好做法，为搞好农机深松作业营造良好的舆论氛围。

附件：1、2012年全省农机深松整地任务计划

2、农机深松整地作业合同（样本）

3、农机深松整地作业完成情况验收表

4、农机深松整地作业情况汇总表

5、农机深松整地作业检查验收方法

附件2

农机深松整地作业合同（样本）

甲方：　  　　　　　　　　　　乙方：

经协商，在平等互利基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1、甲方提供农机深松（深翻）整地作业服务。按照农艺要求保证作业质量，作业质量标准符合吉林省农机作业质量规范要求。

2、乙方将         亩（1亩=666.7平方米）耕地，委托甲方深松整地作业，乙方要在规定的时间内及时倒地，积极为甲方作业创造方便条件。作业结束后，经双方初验合格后，乙方应按每     元/亩及时向甲方支付作业费全额。补贴资金由乙方领取。

3、任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

4、因天气等不可抗力或者其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

5、其它约定。

本合同一式叁份，甲方、乙方和鉴证方各执一份，经叁方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方发生纠纷，可向鉴证方申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方：　　　（盖章）身份证号　　　　　电话：

乙方：　　　　盖章）身份证号　　　　   电话:

鉴证方（村委会盖章）  　负责人： 　　　　电话：

年　　月　　日

附件3：

农机深松整地作业完成情况验收单

| 农民姓名 | 深松面积 | 补贴资金 | 农民签字并盖章（或按指印） |
| --- | --- | --- | --- |

乡（镇）政府（公章）                   村委会（公章）

负责人（签字）                         负责人（签字）

承办人（签字）

财政部门（公章）                       农机部门（公章）

负责人（签字）                         负责人（签字）

农机服务组织（农机户）签字

说明：本表一式三份，农机存一份，财政作为兑付补贴资金依据一份，公示一份。

附件：4

农机深松整地作业情况汇总表

填报单位：（公章）  填报人：         联系电话：

| 序 号 | 乡镇（村社）名称 | 深松整地面积(亩) | 补贴金额 (元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

农机部门负责人签字：                     财政部门负责人签字：

（公章）                                    （公章）

年  月  日                                   年  月  日

附件5：

农机深松整地作业检查验收方法

为了加强农机深松整地作业面积和质量的检查验收工作，结合我省推广的农机深松整地作业主要方式，制定检查验收方法如下：

深松作业面积的检查：采用GPS亩测仪对深松作业地块进行实际测量，与受检面积进行对比。

深松作业质量检查：在深松地块采取梅花取样，即在四角相距地边各15米处和对角线交叉处各取一点进行实际检测，求出平均值，对照标准进行评估。

（一）耕地作业质量检测方法

1、耕深  在地块内沿对角线方向取５点，每点沿耕向垂直方向测３个耕深。方法是将直尺平放在耕过的地面上，作为测量基准，用钢板尺插入土中犁底层，测量其深度，求出平均值。

2、耕深一致性  在镇压地块作业完成后进行检查。5公顷以下地块采3个地段，5公顷以上地块采4～5个地段。每个地段测5个耕深，沿对角线方向进行测量。计算出耕深不一致的百分率小于5%时为合格。

3、开闭垄  每2公顷面积地块采3点，从地块一侧依次向另一侧距地头50米处采点。开垄检查：在开垄垂直方向放一直尺作为测量基准，测其宽度和深度，求平均值。闭垄检查：剖开闭垄剖面，将直尺放置于地面作为测量基准，测出闭垄高度，求平均值。

（二）深松作业质量检测方法

1、在地块内沿对角线随机采3点～5点，每点测3个深松沟。方法是剖开耕层以自然地面为基准，测其耕深和沟宽，求平均值。并在所测数值中以规定深度为基准计算其深度误差值。

2、碎土程度在地块内沿对角线取3点，每点测1平方米，取出耕层表土中的土块，测量较大土块的最大外形尺寸。

（三）复式作业质量检测方法

1、垄距误差在地块内随机取3点～5点，每点测2个耕幅中各垄距离，在各垄台中心插上标记，测各垄距离，求各垄距与规定垄距之差。  垄距误差=实测垄距（厘米）－标准垄距(厘米)。

2、垄高一致性，取相邻5垄，按横垄方向沿垄台面拉直皮尺作为测量基准，从基准下量至垄沟底部，即为垄高，求平均值。