附件：

等离子体种子处理技术试验示范实施方案

一、试验示范主要内容

2005年试验示范的主要农作物是：玉米、大豆、水稻、花生、蔬菜、瓜类、黄烟、人参和中草药等9个品种，其中以玉米、大豆和水稻三大作物为重点。全省计划投放等离子体种子处理机22台，在去年试验的基础上，继续开展种子处理试验示范工作。每个试验示范点处理的品种各有所侧重，长春以大豆、蔬菜为主；四平以玉米为主；吉林以水稻为主；松原、白城以玉米、花生为主；通化以人参、中草药为主；延边州以黄烟和中草药为主，进行种子的处理试验示范。通过试验示范进一步测试该项技术在不同农作物种子的抗病能力、发芽率、出苗率、增产效果和提高品质等方面的作用。

二、试验示范地点

去年全省已在长春、吉林、四平、松原、白城、通化、延边七个市（州）的九台市、榆树市、长春城区、蛟河市、梨树县、通榆县、乾安县、通化县、图们市、东丰县、镇赉县、柳河县、敦化市、靖宇县、梅河口市15个县(市、区)进行了试验示范，全省示范推广面积达到1000亩。2005年在去年的基础上，继续扩大试验示范范围，新增设舒兰市、双辽市、公主岭市、丰满区、洮南市、大安市、辉南县、扶余县、长岭县、白山市、安图县、八道江区、江源县、靖宇县、敦化市、延吉市16个试验点，投放设备22台。

三、主要措施

1、坚持科学的试验示范指导思想。以等离子体种子处理设备引进为基础，以试验、示范为中心，以技术培训、现场指导、跟踪监测为重点，精心组织、周密安排、科学试验。实事求是、全程跟踪、责任到人，做到试验有方案、管理有专人、田间有记载、结果有总结，确保项目科学准确实施。

2、实行全程管理责任制。建立技术负责制，建立健全试验示范工作制度，推行定人试验、专人负责、跟踪服务的全过程管理责任制，实行合同管理，确保试验有序的进行。

3、认真执行工作计划。拟定好工作计划，及时进行落实。1月份进行调研，制定工作方案和编写技术指导操作规程；2月份编写培训技术资料；4月份落实试验示范地点，签订试验示范合同书；设备落实到试验点，各试验点制定出试验方案，经审核后实施；举办培训班；4～5月份试验点开展种子处理，进行技术指导检查、阶段性工作研讨和小结；5月份进行田间跟踪测试，田间苗情全程监测；7月份召开半年技术工作总结会，布置秋季测产工作；9～10月份进行田间测产，汇总整理数据；11月份进行工作总结。

4、做好试验示范质量保证工作。对引进试验和示范的等离子体种子处理设备，要严格进行技术标准检验，以保证试验效果。选择优良品种，达到标准要求。严格按照农作物种子处理操作规程作业，严把种子处理质量关。选择好试验用户和试验田，并设置对照田。

5、加强全程技术指导。根据各个技术环节，及时派员进行跟踪指导，适时召开有关会议，做好技术培训。加大宣传力度，编发试验示范简报，利用各种媒体进行广泛宣传普及。

6、严格项目资金管理，认真执行财务规定，保证试验示范经费专款专用。要做到帐目清楚，支出合理，使项目资金发挥最佳效能。

四、组织领导

在省农委陈巳副主任领导下，成立专家领导小组(名单附后)。省农机推广站负责项目的具体实施工作。大连博世达公司、长春市农机技术推广站和省农科院为技术依托和参加单位。有关的市(州)、县(市，区)要成立相应的技术试验示范小组，定期研讨，解决试验示范工作中的有关问题，抓好试验示范工作。

吉林省农业机械化管理局

二○○五年四月十二日

专家领导小组成员名单

组  长：  陈  巳  吉林省农业委员会副主任

副组长：  赵  耀  吉林省农机化管理局局长

徐  莉  吉林省农机推广站站长   研究员

成  员：  郑铁志  吉林省农机推广站副站长 研究员

边少锋  省农科院环资中心副主任 研究员

邹  琦  吉林省农业技术推广站   研究员

陈学军  吉林省种子总站副站长   研究员

李社潮  长春市农机发展中心主任 研究员