≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

- 长春市政府明确要求：机械深松整地任务
入冬前必须完成

- 德惠市掀起深松整地的高潮

- 榆树市领导重视、措施得力全面推动机械
深松整地工作的开展

- 通榆县深松整地工作抓得实、质量高

- 大型机械深松整地作业质量标准

- 全省机械深松整地作业完成数量排序

第12期

（总154期）

2009年10月

月

吉林省农业机械化管理局主办

吉林省农业机械管理总站承办

深松动态

长春市政府明确要求：

机械深松整地任务入冬前必须完成

长春市委、市政府高度重视机械深松整地工作，把深松整地作为全市农业30亿斤粮增产战略的一项重大工程，抓好抓实。今年全市机械深松整地任务550万亩，比去年增加250万亩，任务重、时间紧、机具少、倒地难，机械深松整地工作压力大。１０月17日，市政府在榆树召开了全市机械深松现场会，全面部署了今年的秋季深松整地工作，各县（市）区积极采取各种有效措施，开展深松整地工作。目前，长春市深松整地工作已全面展开。今年长春市在省里机械深松作业补贴标准的基础上，每亩再补贴５元。广大干部群众充分认识到深松整地的好处，农民参加深松整地的热情都非常高。截止28日，全市共出动大型农业机械5262台套，完成机械深松整地面积173. 5万亩，占计划的31.5%。

为进一步加快机械深松整地作业进度,保证作业质量。近日，市长崔杰、市委副书记李树国亲临一线，到九台市、德惠市检查机械深松整地工作。崔杰在九台市纪家镇一处刚刚深松的玉米地里，亲手扒开垄底的泥土，查看深松的深度，并与工作人员一道用钢尺进行测量，看到深松深度达到31厘米后，崔杰对此处深松的质量表示满意。崔杰强调：要把深松整地当作全市当前农业生产的一项重点工作来抓，各级政府要充分认识到深松整地是粮食增产增收的重要举措。全市秋季深松整地任务必须在入冬前完成，必须保证深松的质量。

德惠市掀起深松整地的高潮

为深入贯彻落实全省深松整地工作现场会议精神，德惠市于10月19日召开了全市秋季深松整地调度会，市委常委、副市长林英昌代表市委、市政府在会上做了重要讲话，对全市的深松整地工作做了统一的安排部署，进一步落实责任，明确任务，强化措施。市里成立了领导组织，由市里主要领导牵头，主管领导亲自抓，农机、农业、财政等有关部门积极参与，层层落实。市级领导包片，部门包乡镇，乡镇（街）干部包村，村干部包社、包户、包地块、包机车，组织发动群众及时倒地，合理安排机械作业，迅速掀起了深松整地工作高潮。

为进一步推动全市深松整地工作的开展，他们采取有效措施，加快进度，保证质量。在机车组织上，朱城子镇采取了奖励机制，充分发挥机关干部组织机车的积极性，凡是能够协调机车的人员，每人每台奖励500元；在激励方式上，郭家镇对完成任务好的村奖励1000元，对不完成任务的村追究村支部书记责任，激发各级干部工作的积极性和主动性；在具体实施上，松花江镇逐村落实深松作业地块，机车负责地块，每台机车配备4-6人负责倒地，实行人倒地，车深松，人停车不停，加快了深松整地作业进度；在保证作业质量上，夏家店街道办包片干部、拖拉机驾驶员带钢尺下田，边作业、边检验，确保深松整地作业的质量。同时，相关各部门、各乡镇（街）还在积极组织人力、调度机车，补充到相对薄弱的作业区域。

在德惠市委、市政府的高度重视下，通过相关涉农部门和各乡镇（街）的相互协作，全市干部群众的共同努力，有把握如期的、保质保量的完成秋季深松整地工作任务。截止10月28日，全市每天投入作业机车达470台（套），全市完成深松整地作业面积43.8万亩，占计划任务的54.8％。

榆树市领导重视、措施得力

全面推动机械深松整地工作的开展

榆树市委市政府认真贯彻落实全省机械深松整地工作现场会议精神，把机械深松整地工作作为当前全市工作的重中之重，对深松深翻工作进行安排部署，制定了切实可行的措施。截止10月28日，榆树市共出动大型机械1550 台（套），完成机械深松、深翻作业64.7万亩。占计划任务的30.8％。

1、领导重视。榆树市委市政府高度重视深松深翻整地工作，多次召开会议，对深松整地工作提出明确要求，立足“早”字，狠抓“实”字。作业期间，市委书记李国强，市长王立学靠前指挥，亲自检查深松深翻整地作业质量，督促作业进度，及时解决倒地慢、机具不足的问题。

２、广泛宣传。充分利用广播、电视等媒体宣传机械深松整地作业补贴政策。并组织乡、村、组干部深入到村、屯、农户，向广大农民宣传实施深松深翻补贴政策，讲解机械深松深翻整地对粮食增产、农民增收的重要意义，提高了广大农民对开展深松深翻整地认识。

３、落实任务。市委市政府把深松深翻整地任务层层落实到农户、地块、机组，做到了任务明确。与乡镇政府签订了责任书，实行乡镇干部包村、村干部包社，社干部包作业机车和地块，并将此项工作与一次性奖励和年终考核挂钩，形成了层层有人抓、有人管的良好工作局面。

４、破解难题。为了有效解决收获晚、倒地慢，影响作业进度的突出问题，组织“倒秆队”，每台机车安排４－６人负责倒地，每天必保秸秆倒地５公顷。目前，全市共组织1500个“倒秆队”，日完成倒地7500公顷以上，有效地提高了作业进度。

通榆县深松整地工作抓得实、质量高

通榆县认真贯彻落实全省机械深松整地现场会议精神，机械深松整地工作措施实、进度快、质量好，为促进粮食增产、农业增效和农民增收奠定了坚实的基础。截止10月28日,全县共出动大型机械1450台（套），完成作业面积35万亩，占计划的25%。

为进一步做好机械深松整地工作，通榆县采取了切实可行的有效措施：一是切实加强组织领导。县政府召开了由各乡镇党委书记、农机站长、农机作业协会主席和秘书长参加的全县机械深松整地工作会议，对搞好机械深松整地工作提出了明确要求。县、乡两级都成立了由政府领导牵头的工作领导小组，组织有关人员深入基层向广大农民宣传深松深翻整地的重要意义。二是实行目标管理。全县坚持做到任务明确，责任清楚，层层包保，逐级落实，领导干部包村、包机车、包任务，切实把深松深翻任务落到实处，并建立目标岗位责任制，把完成任务情况与奖惩制度挂钩。三是加大督促检查力度。作业期间各级干部靠前指挥、督促检查,财政等有关部门密切配合,农机技术人员深入生产第一线，科学调度，合理安排，检查质量,确保了深松深翻整地作业的顺利进行。

质量标准

大型机械深松整地作业质量标准

一、机械深松作业质量标准

1、秋季作业在土壤含水率15%～22%时进行。

2、深松的深度视耕层的厚度而定，打破犁底层。深松深度不小于25厘米，深松作业要求耕深一致，各行深度误差为±2cm。

3、要求行距一致，对于有垄地块按垄距要求确定行距。全面深松地块深松行距一般为35cm。

４、深松后的裂沟要合墒弥平，田面平整,无起伏不平。

5、土壤细碎，细碎率达70％以上，上实下暄。

二、机械耕地作业质量标准

1、按照农时要求，适时耕地。春季作业在土壤解冻达到耕深要求时进行，土壤结冻5厘米深时应停止作业。

2、耕深为25厘米以上，深浅一致。

3、耕幅一致，实际耕幅与规定耕幅偏差小于±5厘米。作业地块内重耕率小于3%，漏耕率小于2%。

4、耕后地表平整，犁底平稳，地头横耕整齐，垡块细碎，翻转良好，立垡率和回垡率均小于5%。

5、植被覆盖严密，覆盖率大于80%。

6、开垄宽度小于30厘米，深度小于15厘米。闭垄高度小于10厘米。

三、机械复式作业质量标准

1、深松深度在25厘米以上。

2、起垄必须做到垄形平直，垄距偏差不超过2厘米。

3、土壤细碎，细碎率不小于70%；无残茬、无土块、无漏耕，松、暄、耙深浅一致。

4、起垄镇压联合作业，无漏压、无拖堆，达到待播状态，增强抗旱保墒能力。

作业进度

今年全省机械深松整地作业在各级党委、政府的精心组织和领导下，经过农机战线广大干部职工的共同努力，目前机械深松整地作业已掀起高潮。截止10月28日，全省共出动大型农业机械11352台(套)，完成机械深松整地321万亩。其中：机械深松102.5万亩、机械深翻56.7万亩、复式作业161.8万亩。占全省机械深松整地作业补贴面积的18.9%。

全省机械深松整地作业完成数量排序                  　　　　　　　　　 2009年10月28日                                       单位：台套  万亩

| 序号 | 县 (市、区) | 大型机械出勤情况 | 计划作业面积 | 实际完成作业面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 机械深松 | 机械翻地 | 复式 作业 |
| 1 | 榆树市 | 1550 | 210 | 64.7 | 3.75 | 0.45 | 60.5 |
| 2 | 德惠市 | 470 | 80 | 43.8 |  |  | 43.8 |
| 3 | 农安县 | 1796 | 120 | 42 | 35 |  | 7 |
| 4 | 通榆县 | 1450 | 140 | 35 | 10 | 20 | 5 |
| 5 | 洮南市 | 950 | 50 | 27.8 | 5 | 20 | 2.8 |
| ６ | 九台市 | 1381 | 80 | 21.3 | 0.8 |  | 20.5 |
| ７ | 乾安县 | 245 | 81 | 20 | 20 |  |  |
| 8 | 镇赉县 | 371 | 70 | 17.5 | 6.5 | 8 | 3 |
| ９ | 长岭县 | 550 | 43 | 12.6 | 6.8 | 4.1 | 1.7 |
| １０ | 梨树县 | 1333 | 105 | 9.5 |  |  | 9.5 |

编 辑：祁  悦  孙昭巍
       张伟华  刘  鹏