≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

- 乾安县“五到位”做好深松整地工作

- 梨树县掀起机械深松整地高潮

- 洮北区机械深松整地工作措施得力

- 大型机械深松整地作业质量检测方法

- 全省机械深松整地作业完成数量排序

第13期

（总155期）

2009年11月

月

吉林省农业机械化管理局主办

吉林省农业机械管理总站承办

深松动态

乾安县“五到位”做好深松整地工作

为落实好全省深松整地现场会议精神，乾安县农机局认真抓紧抓好，抓出成效，实现深松整地工作“五个”到位：

一、组织机构到位

为切实加强组织领导，县里成立了以县政府分管领导为组长的大型机械深松整地作业补贴工作领导小组，领导小组办公室设在县农机局，负责项目的具体实施。

二、宣传认识到位

按照全省机械深松整地会议精神，及时召开了深松整地工作会议，认真制定了《乾安县深松整地作业实施方案》，下发各乡镇执行。农机部门组织人员通过报纸、宣传材料、农机化信息网等媒介，大力宣传机械深松在抗御自然灾害，提高粮食产量中的重要作用，把党和政府的这项支农惠农政策宣传到广大群众中去，营造了良好的舆论氛围。

三、责任落实到位

今年全县深松整地任务70万亩，县政府根据各乡镇大型农业机械保有量、大型深松犁及牵引犁保有量和土地宜机耕地数量，层层落实任务，并签订责任书，将深松工作包保落实每个乡镇、每个村屯、每个人。各乡镇农机站对作业质量负全责。

四、程序操作到位

在操作过程中农机局严格按照《2009年全省大型机械深松整地作业补贴工作实施方案》进行操作，操作程序遵循四个步骤，即落实计划、签订作业合同、检查验收和兑现补贴资金，做到程序操作透明到位。

五、资金保障到位

今年全县深松整地作业省财政补贴350万元，为把这一惠农政策落实好，让农民真正得到实惠。县政府在财政紧张的情况下，又安排深松整地配套补贴资金350万元，全县每公顷作业补贴150元，充分调动了广大农民开展深松整地工作的积极性，为深松整地的顺利实施提供了有力保障。

截止11月４日，全县每天出动大型作业机具225台套，完成深松深翻38万亩，占计划深松深翻作业面积的46.9%。

梨树县掀起机械深松整地高潮

梨树县委、县政府对做好机械深松整地工作决心大、认识高、措施实。全省机械深松整地工作现场会议后，及时召开了动员会，对深松整地工作进行了全面部署。县政府成立了深松整地工作领导小组，制订了《2009年梨树县深松整地实施方案》，将深松整地任务落实到乡镇、村屯及农户。各乡镇重点抓了“三个落实”，“三个到位”。一是抓任务落实，直接将任务落实到农户地块；二是抓大型机具落实，每个机组都有村、社干部督促下地作业；三是抓倒地落实，千方百计迅速倒地，实在来不及倒地，要倒铺子。“三个到位”，一是政策宣传到位，做到上级补贴政策精神、数量家喻户晓。二包保责任到位，做到县、乡镇、村屯、农户都有各级干部包保。三是党员干部引领到位，县里明确要求家在农村的乡镇干部、村社干部、党团员，科技示范户要带头实施深松深翻作业。

在深松整地作业中，县农机部门积极倡导推广应用深松整地、旋耕深松起垄增产技术。将农机化生产专业合作社、农机大户拥有的深松机、复式作业机和旋耕机组织起来，投入到生产一线，开展深松耕整地作业。在全县20个乡镇建立了147万亩深松整地技术试验示范田，农机技术人员负责跟踪指导和数据的收集整理、调度工作，为全面推广深松整地技术提供科学、准确的依据。

由于补贴政策拉动，县政府组织得力，群众积极性高，使今年全县深松整地工作进展顺利。目前，全县深松整地作业已掀起高潮。截止到11月４日，全县每天出动大型作业机具220台套，完成深松深翻28.5万亩，占计划深松深翻作业面积的19.4%。

洮北区机械深松整地工作措施得力

洮北区委、区政府领导高度重视，采取有效措施，认真抓好机械深松整地工作。截止11月4日全区出动大型农业机械150台（套），完成机械深松8.4万亩，占计划面积的14%。为高质量全面完成深松整地任务采取了以下几项措施：

一是加大组织力度。洮北区认真落实全省机械深松整地工作现场会议精神，多次组织召开机械深松整地工作会议和现场会议，对机械深松整地工作进行认真研究和全面部署。成立了由副区长陈景义任组长的深松整地领导小组，科学合理地制定了工作方案，要求各乡、镇（场）要确保作业进度，确保完成作业任务，确保作业质量。全区各级领导亲临生产一线检查督导，加强政府行政推力，督促农民及时倒地，组织农机连片作业，为深松深翻整地工作提供了强有力的组织保证。

二是加大宣传力度。为了推动机械深松整地工作，组织农民参加机械深松现场会，通过现场机具作业演示使农民最直接、最有效地看到了机械深松整地的效果，得到了广大农民对机械深松整地作业的认同，改变了农民春季耕作的传统习惯。深松整地作业期间，新闻媒体加大宣传力度，主动深入到生产作业现场进行采访拍摄，在当地新闻栏目中播放。在电视台开辟了由农机专家讲授深松整地意义和农机新技术、新机具推广栏目，大力宣传深松整地作业补贴工作，宣传深松整地对夺取粮食增产、农业增效、农民增收的重要意义。

三是加大服务力度。农机部门在深松整地作业期间，领导带头并组织技术人员深入作业一线，包村包组包机车，帮助农民安装调试机械，讲解操作使用要领，解决了生产中遇到的难题。

四是加大监督力度。区委、区政府把深松整地工作作为当前督查的首要任务，督促进度、检查质量，及时调度各乡、镇（场）作业情况，对完成好的乡镇进行表彰奖励，对较差的乡镇进行通报批评。

质量标准

大型机械深松整地作业质量检测方法

一、深松作业质量检测方法

1、在地块内沿对角线随机采3点～5点，每点测3个深松沟。方法是剖开耕层以自然地面为基准，测其耕深和沟宽，求平均值。并在所测数值中以规定深度为基准计算其深度误差值。

2、碎土程度在地块内沿对角线取3点，每点测1平方米，取出耕层表土中的土块，测量较大土块的最大外形尺寸。

二、耕地作业质量检测方法

1、耕深。在地块内沿对角线方向取５点，每点沿耕向垂直方向测３个耕深。方法是将直尺平放在耕过的地面上，作为测量基准，用钢板尺插入土中犁底层，测量其深度，求出平均值。在无雨情况下减去10%。降中雨以上雨量减去20%为实际耕深。

2、耕深一致性。在镇压地块作业完成后进行检查。5公顷以下地块采3个地段，5公顷以上地块采4～5个地段。每个地段测5个耕深，沿对角线方向进行测量。计算出耕深不一致的百分率小于5%时为合格。

3、开闭垄。每2公顷面积地块采3点，从地块一侧依次向另一侧距地头50米处采点。开垄检查：在开垄垂直方向放一直尺作为测量基准，测其宽度和深度，求平均值。闭垄检查：剖开闭垄剖面，将直尺放置于地面作为测量基准，测出闭垄高度，求平均值。

三、复式作业质量检测方法

1、垄距误差在地块内随机取3点～5点，每点测2个耕幅中各垄距离，在各垄台中心插上标记，测各垄距离，求各垄距与规定垄距之差。垄距误差=实测垄距（厘米）－标准垄距(厘米)

2、垄高一致性，取相邻5垄，按横垄方向沿垄台面拉直皮尺作为测量基准，从基准下量至垄沟底部，即为垄高，求平均值。

作业进度

今年全省机械深松整地作业在各级党委、政府的精心组织和领导下，经过农机战线广大干部职工的共同努力，目前机械深松整地作业已掀起高潮。截止11月4日，全省共出动大型农业机械11046台(套)，完成机械深松整地583万亩。其中：机械深松195.6万亩、机械深翻78万亩、复式作业309.4万亩。占全省机械深松整地作业补贴面积的34.3%。

全省机械深松整地作业完成数量排序                  　　　　　　　　　 2009年11月4日                                       单位：台套  万亩

| 序号 | 县 (市、区) | 大型机械出勤情况 | 计划作业面积 | 实际完成作业面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 机械深松 | 机械翻地 | 复式 作业 |
| 1 | 榆树市 | 2050 | 210 | 147 | 15 | 2 | 130 |
| 2 | 农安县 | 2300 | 120 | 82 | 67 |  | 15 |
| 3 | 德惠市 | 678 | 80 | 67 |  |  | 67 |
| 4 | 通榆县 | 750 | 140 | 47 | 14 | 28 | 5 |
| 5 | 乾安县 | 225 | 81 | 38 | 38 |  |  |
| 6 | 镇赉县 | 226 | 70 | 28.8 | 11 | 13.2 | 4.6 |
| 7 | 梨树县 | 220 | 147 | 28.5 |  |  | 28.5 |
| 8 | 九台市 | 998 | 80 | 26.8 | 0.95 |  | 25.85 |
| 9 | 长岭县 | 550 | 43 | 16 | 8.5 | 4.7 | 2.8 |
| 10 | 双辽市 | 620 | 57 | 14.5 | 1.2 | 1.55 | 11.75 |

编 辑：祁  悦  孙昭巍
       张伟华  刘  鹏