≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

- 全省机械深松整地行动快、措施实、效果好

- 镇赉县深松整地工作行动快抓得实

- 双辽市深松整地工作进展顺利成效显著

- 全省机械深松整地作业完成数量排序

第14期

（总156期）

2009年11月

月

吉林省农业机械化管理局主办

吉林省农业机械管理总站承办

深松动态

全省机械深松整地行动快、措施实、效果好

为了有效解决旱田耕地土壤板结、耕层变浅和保水保肥能力差问题，提高耕地蓄水保墒能力，加快耕作制度改革，促进粮食增产，农民增收，省政府决定今年在全省继续实施大型机械深松整地作业补贴。10月17日省政府在榆树召开了秋季深松整地现场会，之后全省各地迅速掀起深松整地高潮。截止11月11日，全省共出动大型机械1.4万台（套），完成机械深松整地955万亩，占全省机械深松整地作业任务的56.2%。为明年全省农业增产、农民增收奠定了坚实基础。

1、抓措施，强化行政推力。各地认真落实全省机械深松整地工作现场会议精神，普遍召开了机械深松整地工作会议和现场会议，对机械深松整地工作进行认真研究和全面部署，成立组织机构，制定工作方案，采取有效措施，推进了机械深松整地工作的全面开展。长春市在省政府给予机械深松作业补贴标准的基础上，再安排2750万元对机械深松整地作业每亩再补贴５元，并明确要求在保证深松整地作业质量前提下入冬前必须完成作业任务。乾安县、通化县政府也安排专项资金用于机械深松整地作业补贴。各级政府采取的补贴惠农政策，极大地调动了农民开展深松整地作业的积极性。在组织机械深松整地作业过程中，各地普遍加强了行政推力。榆树市委市政府明确要求各乡镇政府领导要立足“早”字，狠抓“实”字，深入基层解决突出问题。为了有效解决收获晚、倒地慢，影响深松整地作业进度的问题，他们组织“倒秆队”1500个，每台机车安排4-6人负责倒地，每天必保秸秆倒地7500公顷以上，有效地提高了作业进度。德惠市政府要求各乡镇合理调度机车，开展昼夜作业，机手三班倒，歇人不歇机，提高机械作业效率，加快作业进度。各地强化政府的行政推力，为机械深松整地工作提供了强有力的组织保证。

2、抓认识，加大宣传力度。为了推动深松整地工作，榆树、德惠、通榆、乾安、梨树等县（市）利用广播、电视、报纸网站等新闻媒体大力宣传机械深松整地补贴工作，宣传深松整地作业对夺取粮食增产、农业增效、农民增收的重要意义，组织广大农民参加现场演示会，直接体验机械深松整地的好处，得到了广大农民的认同，对改变农民春季耕作的传统习惯起到了很好的效果。机械深松整地作业期间，各级农机部门还编印了《农机化生产工作简报》指导农机化生产工作，据统计，全省各级农机部门编写《农机化生产工作简报》85期，印发6万多份。强大的舆论宣传提高了广大干部群众对机械深松整地工作重要意义的认识，有力地促进了工作的开展。

3、抓服务，发挥部门作用。各级农机部门在便民服务上发挥部门作用，做到了 “五个强化”。一是强化指导和服务。省农委和省财政厅及时下发了《2009年全省大型机械深松整地作业补贴工作实施方案》，对机械深松整地作业补贴原则、对象、标准、方式、程序、检查验收方法和补贴兑现方式进行明确规定。省农委制定下发了《大型机械深松整地作业质量标准》和《大型机械深松整地作业质量检测方法》，并对作业完成情况及时统计调度，组织督察组深入基层进行督察，各地农机部门也组成技术服务队，深入到乡、村、田间和车组，宣传、发动、检查和指导机械深松整地作业工作。据统计，全省农机专业技术人员深入基层服务达6000多人次。二是强化农机具检修。各地对农机具检修工作层层落实责任制，组织专业技术人员深入农机维修网点帮助农民检修机具，确保了农机具检修质量，使农业机械以良好的技术状态投入作业。三是强化新机具新技术推广。为了适应今年深松整地作业的要求，各级农机部门紧紧抓住国家购机补贴和全程农机化示范区建设的契机，积极引导农机服务组织和农民购买先进适用的农业机械，确保了有足够的机具投入到深松整地作业中。四是强化技术培训。各地采取机动灵活的方式，对农机服务组织、农机户和农民进行科技讲座和现场演示，培训农机操作人员2万人次，提高了广大农机人员的技术水平。五是强化农机跨区作业。梨树、双辽、镇赉、通榆等县（市）积极主动与辽宁、黑龙江、内蒙古等省（区）农机作业协会协调，共引进大型农业机械200多台（套），有效地解决了当地现有农业机械装备和农机作业量之间的不平衡矛盾。

4、抓质量，领导靠前督导。为了提高质量和保证作业进度，各地领导都亲临一线督查。长春市市长崔杰、市委副书记李树国、四平市副市长李强等领导亲临一线，深入基层，调查研究，督促作业进度，检查作业质量，指导机械深松整地工作。各县（市、区）、乡（镇）党委、政府领导亲临作业地块，积极组织倒地，监督检查质量，确保了深松整地作业的进度和质量。各级农机管理部门组织农机技术人员科学调度机车，合理安排作业，核实作业面积，跟踪检查质量，发现问题及时解决，保证了广大农民的切身利益。使全省秋季机械深松整地作业质量普遍好于往年。

镇赉县深松整地工作行动快抓得实

镇赉县委县政府把机械深松整地工作当作粮食增产农民增收的一项重要措施来抓。主要领导超前谋划，深入实际，调查研究，科学决策，强化各项措施，把机械深松整地工作落到实处，着重抓好“四个落实”。

一是抓好组织领导落实。县委、县政府领导高度重视机械深松整地工作，成立了以县委副书记赵明德、副县长黄秀清为组长，农机、财政为成员的深松整地工作领导小组，把机械深松整地作为全年农村工作目标责任制考核的重要内容。整地任务落实到乡（镇、场）、村屯和地块，并签订了作业协议，实行一级对一级负责，责任落实到人。各相关单位密切配合、通力合作，有组织、有领导、有计划、有程序抓好机械深松整地作业补贴工作，为机械深松整地提供了组织保证。

二是抓好思想认识落实。通过调查走访、算帐对比、召开会议等方式，较好地解决了干部对开展机械深松深翻整地工作“放手不管、畏难发愁、不着忙、低标准”的倾向性问题和群众不认识、不积极的思想，使广大干部群众从思想认识上转变观念，积极主动地投入到机械深松整地工作中来。

三是抓好耕整地机具落实。以全程农机化示范区建设和农机购置补贴的机具为依托，积极组织引导广大农民购买先进适用的农业机械。为确保深松整地作业需要，全县新购置深松整地机械80台套，及时进行安装、调试，满足了机械深松整地的需要。

四是抓好倒地人力落实。采取成立互助小组的办法，以村为单位，集中组织，成方连片倒地，实行村社干部包户、屯邻互帮、亲属照顾，较好地解决了秋收人手少、倒地任务重的矛盾，为机车早倒地，连片作业创造条件。

截止11月11日，全县共出动机车226台（套），完成深松整地作业面积28.8万亩，占计划任务的41.1％。

双辽市深松整地工作进展顺利成效显著

为进一步做好今年深松整地工作，双辽市政府及时召开了深松整地工作会议，认真贯彻全省机械深松整地工作现场会议精神，全面部署深松整地工作。秋季机械深松整地工作领导重视，措施得力，成效显著。截止11月11日，全市共出动机车800台（套），完成深松整地作业面积23万亩，占计划任务的40.4％。

一是加强领导、强化措施。为切实加强机械深松整地工作的领导，市里成立了以副市长刘慧任组长，纪检、财政、农机等部门领导为成员的机械深松整地工作领导小组。制定了《双辽市深松整地工作实施方案》，明确规定了补贴原则、对象、标准、办法，作业方式、质量标准和工作程序。市领导深入一线，检查督导，农机部门干部职工，开展技术服务，检查作业质量。各乡镇也成立以党委书记为组长的深松整地领导小组，乡镇干部包村包屯包农户，跟踪作业，核定作业面积，督促作业进度。

二是明确目标、落实责任。全市今秋明春大型机械深松整地任务指标为57万亩，市里按照各乡镇（街）耕地面积、大型拖拉机、深松机、翻地犁、复式作业机的保有量将任务指标分配到个乡镇；各乡镇（街）层层分解，把任务指标落实到村、屯、农户，实行包机车、包地块、包农户，保进度、保面积、保质量；农机部门积极开展技术指导、技术培训、技术推广和机具维修工作，有力地保障了机械深松整地工作的开展。

三是总结经验、工作创新。在去年开展深松整地试点工作的基础上，认真总结经验，创新工作方法。他们充分发挥农机合作服务组织和农机大户的示范带头作用，组织农民购置作业所需的大型拖拉机及配套机具，合理配置农机资源，实行“五统一作业”，积极协调外地机车开展跨区作业，确保了机械深松整地作业的顺利进行。

作业进度

今年全省机械深松整地作业在各级党委、政府的精心组织和领导下，经过农机战线广大干部职工的共同努力，目前秋季机械深松整地作业已基本结束。截止11月11日，全省共出动大型农业机械14011台(套)，完成机械深松整地954.9万亩。其中：机械深松327.1万亩、机械深翻88万亩、复式作业539.8万亩。占全省机械深松整地作业补贴面积的56.2%。

全省机械深松整地作业完成数量排序                  　　　　　　　　　 2009年11月11日                                       单位：台套  万亩

| 序号 | 县 (市、区) | 大型机械出勤情况 | 计划作业面积 | 实际完成作业面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 机械 深松 | 机械 翻地 | 复式 作业 |
| 1 | 榆树市 | 1646 | 210 | 225 | 64 | 6 | 155 |
| 2 | 梨树县 | 2028 | 147 | 129 | 24 |  | 105 |
| 3 | 农安县 | 2198 | 120 | 120 | 84.5 | 0.5 | 35 |
| 4 | 德惠市 | 550 | 80 | 89.6 |  |  | 89.6 |
| 5 | 九台市 | 1356 | 80 | 80 | 1.2 |  | 78.8 |
| 6 | 通榆县 | 750 | 140 | 48 | 14 | 29 | 5 |
| 7 | 乾安县 | 260 | 81 | 48 | 48 |  |  |
| 8 | 镇赉县 | 226 | 70 | 28.8 | 11 | 13.2 | 4.6 |
| 9 | 双阳区 | 189 | 40 | 27.6 | 20.4 |  | 7.2 |
| 10 | 双辽市 | 450 | 57 | 23 | 1.8 | 2.2 | 19 |

编 辑：祁  悦  孙昭巍
        张伟华  刘  鹏